{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Piano degli obiettivi intermedi","Piano obiettivo miliare es."],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Piano degli obiettivi intermedi","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Progetto","NOME DEL PROGETTO",null,null,null,null,"Data","1900-01-01"]
[]
["Stato","Descrizione obiettivo intermedio","Responsabilità","Scadenza","Percorso critico","Meeting","Pianificazione","Attuazione"]
[]
[2,"Meeting",null,null,null,1]
[0,"Pianificazione attività",null,null,1,null,1]
[1,"Attuazione attività",null,null,1,null,null,1]

{"sheet":"Piano obiettivo miliare es.","index":1,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Progetto","Stockhorn",null,null,null,null,"Data",{"$f":"TODAY()","v":"2021-11-29"}]
[]
["Stato","Descrizione obiettivo intermedio","Responsabilità","Scadenze","Percorso critico","Meeting","Pianificazione","Attuazione"]
[]
[2,"Pianificazione operativa e degli impianti RSA e BOE","SGR","2021-02-15",1,null,1]
[1,"Congelamento del layout BOE e RSA","SGR","2021-03-15",1,null,1]
[null,"Congelamento del progetto (coordinamento BOE e RSA)","SGR","2021-03-20",1,null,1]
[null,"Costi e calendario BOE e RSA *","SGR","2021-03-31",1,null,1]
[1,"Piano di comunicazione proposta","OMA","2021-04-14",null,null,1]
[1,"Piano di conservazione proposta (incl. chiarimenti PK) ","OMA","2021-04-14",null,null,1]
[null,"Decisione commerciale per prodotti trasferiti","OMA, TGA ","2021-04-14",null,null,1]
[null,"Soluzione proposta per prodotti co-packing (hamburger, sandwich)","OMA","2021-04-14",null,null,1]
[null,"Approvazione del progetto complessivo da parte dello steering team (piano di comunicazione, piano di conservazione, responsabilità commerciale, costi del progetto e piano di attuazione)","St Team","2021-04-14",1,1,1]
[null,"Approvazione del progetto globale da parte del CdA 26.4.21","DLU","2021-04-26",1,1,1,1]
[null,"Avvio pianificazione dell’implementazione 27.4.21","SGR","2021-04-27",null,null,null,1]
[null,"Disdetta contratto di locazione CS","ALI","2021-05-23",1,null,null,1]
[null,"Comunicazione (tbc)","OMA","2021-09-01",null,null,null,1]
[null,"Completamento dei lavori di costruzione/conversione","SGR","2022-03-31",1,null,null,1]
[null,"Inizio trasferimento Uetendorf","SGR","2022-04-17",1,null,null,1]
[null,"Messa in esercizio RSA/LEP BOE","SGR","2022-05-31",1,null,null,1]
[null,"Smantellamento Uetendorf","SGR","2022-05-31",null,null,null,1]